18.09.2026г. № 50

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

БОХАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЕТЬ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БУРЕТЬ» НА 2026 ГОД

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением администрации муниципального образования «Буреть» от 03.03.2015г. №13 Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Буреть», в целях повышения эффективности развития муниципального образования «Буреть», руководствуясь Уставом муниципального образования «Буреть», администрация муниципального образования «Буреть»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Дорожную карту муниципального образования «Буреть» на 2026 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник МО «Буреть»» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Буреть» в сети интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Муниципального образования

«Буреть»

А.С.Ткач

Утверждено Постановлением Администрации

Муниципального образования «Буреть»

№ 50 от 18.09. 2026 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

внедрения передовых практик и решений регионов-лидеров для повышения качества жизни населения

в муниципальном образовании «Буреть»

на 2026 год

Направление «Благоустройство»

Задачи:

- Повысить удовлетворенность качеством общественных открытых пространств (улицы, парки, скверы) с 2,64 до 2,80.

- Повысить долю населения, проживающего в 15-минутной пешей доступности от парка/сквера/леса с 51,2 до 55,0.

- Увеличить долю граждан, участвующих в развитии благоустройства своего населенного пункта, с 52,5 до 55,0.

4. Повысить доступность информации о развитии благоустройства населенного пункта, планируемых проектах и изменениях с 3,28 до 3,35.

| № строки | Наименование мероприятия Дорожной карты Иркутской области |  | Наименование мероприятия Дорожной карты муниципального образования * | Срок исполне-ния | Ответствен-ный | Результат (план на 2026 год) | Результат (факт) | Срок представления отчета в министерство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 |  | Задача: Повысить удовлетворенность качеством общественных открытых пространств (улицы, парки, скверы) с 2,64 до 2,80. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Утверждение и внедрение регионального стандарта содержания территорий на основе Национального стандарта Российской Федерации «Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий» |  | 1. Озеленение и экологический комфорт: Природа снижает уровень стресса и улучшает микроклимат. Озеленение: Высадка деревьев, кустарников, многолетних трав. | Осень/Весна | Специалист администрации, волонтеры, население |  |  | 25.07.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | - 2. Постоянное обслуживание: Оперативный ремонт сломанных элементов, уход за растениями и очистка от снега зимой. | Постоянно | Рабочий по обслуживанию |  |  |  |
| 2 |  | Задача: Повысить долю населения, проживающего в 15-минутной пешей доступности от парка/сквера/леса с 51,2 до 55,0. |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Инвентаризация парков/скверов/лесов в границах населенных пунктов Иркутской области, внесение данных в геоинформационные системы |  | - Проведение инвентаризации парков/скверов/лесов в границах населенных пунктов. | в МО «Буреть» отсутствуют скверы, леса в границах поселка |  | выполне-но | проведено/не проведено |  |
|  |  |  | - Внесение результатов инвентаризации в геоинформационные системы. |  |  | внесено | … ед. |  |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Включение мероприятий по созданию/восстановлению парков/скверов на территории населенных пунктов Иркутской области в муниципальные программы формирования современной городской среды, программу инициативных проектов, программу комплексного развития сельских территорий. |  | - Включение мероприятий в муниципальные программы ФСГС. | на 2026 год мероприятия не включались |  | Выполне-но | число мероприятий по годам. |  |
|  |  |  | - Включение мероприятий в программу Инициативных проектов по созданию волейбольной площадки и площадки для стрельбы из лука | на 2026 год мероприятия не включались |  |  |  |  |
| 3. |  | Задача: Увеличить долю граждан, участвующих в развитии благоустройства своего населенного пункта, с 52,5 до 55,0. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Проведение месячника по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов Иркутской области с привлечением предприятий и предпринимательского сообщества. |  | - Проведение двухмесячника по санитарной очистке МО «Буреть» | Апрель-Май 2027 года | Специалист администрации | 30 чел. | 30 чел. | 01.06.2026 |
| 4. |  | Задача: Повысить доступность информации о развитии благоустройства населенного пункта, планируемых проектах и изменениях с 3,28 до 3,35. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Размещение на официальных сайтах и в социальных сетях исполнительных органов государственной власти Иркутской области и муниципальных образований Иркутской области информации о планируемых к реализации проектах благоустройства, о ходе и результатах реализации таких проектов. |  | - Размещение информации на официальных сайтах…. https://www.буреть.рф/ | 2027 год | Специалист администрации | 2 ед. | 2 ед. | 25.07.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | - Размещение информации в социальных сетях «ОК», «ВК» | 2027 год | Специалист администрации | 1 ед. | 1 ед. |  |
| 4.2 | Организация обратной связи с населением посредством домовых чатов в мессенджере МАХ в целях получения и реализации предложений граждан по благоустройству территорий |  | - Взаимодействие с управляющими организациями с жителями поселения (размещение информации в мессенджере МАХ (поселковые группы); | в течении года | Специалист администрации | 200 ед. домов | ….ед. домов | 25.07.2026, далее ежемесячно до 1 числа месяца, следующего за отчетным, последний отчет – 30 декабря 2026 года. |
|  |  |  | 3. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. |  |  |  |  |  |

Примечание: * - в графу 3 необходимо внести различные мероприятия, направленные на достижение соответствующей задачи, в том числе обязательно те, которые внесены в проект Дорожной карты, а также иные дополнительные мероприятия